## Feuil1
Date | Quoi ? | Comment ? | Qui ? | Délai ? | Avancement
2019-03-07 | Créer fonction getEquipe dans equipe_model | Avec idpersonne et retour d’une liste | Carlos | 07/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Créer fonction getEquipeProjet dans equipe_model | Avec idprojet et retour d’une liste | Carlos | 07/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Créer fonction setEquipe dans equipe_model | Avec information création équipe | Carlos | 07/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Créer fonction setProjet dans projet_model | Avec information création projet | Carlos | 07/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Créer fonction upProjet dans projet_model | Avec information mise à jour projet | Carlos | 07/03/2019 – Midi | Renommer upProjet en updateProjet - 07/03/2019 15h30
2019-03-07 | Créer fonction getProjet dans projet_model | Avec idProjet avec retour d’une liste | Carlos | 07/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Créer fonction getProprietaireProjet dans projet_model | Avec idproprietaire avec retour d’une liste | Carlos | 07/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Créer fonction getProjetAll dans projet_model | Avec retour d’une liste | Carlos | 07/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Renommer fonction get en getPromotion dans promotion_model | Avec retour d’une liste | Carlos | 07/03/2019 – 15h30
2019-03-07 | Créer equipeController | Méthode POST - | Kumanan | 07/03/2019 - Midi | Affichage erreur getPromotion
2019-03-07 | Créer la vue equipeVue | Méthode POST | Kumanan | 07/03/2019 - Midi | Report 07/03/2019 à 15h30
2019-03-07 | Créer boutons « créerEquipe » , « modifierEquipe » et supprimerEquipe » dans la vue etudiant | Méthode POST | Issam | 07/03/2019 - Midi | Problème de configuration- Report 07/03/2019 à 15h30
2019-03-07 | Créer projetController | Méthode POST | Stéphane | 07/03/2019 - Midi | Report 07/03/2019 à 15h30
2019-03-07 | Créer la vue projetVue | Méthode POST | Stéphane | 07/03/2019 - Midi | A pousser-Report 07/03/2019 à 15h30
2019-03-07 | Créer boutons « créerProjet » , « modifierProjet » et dans la vue professeur | Méthode POST | Chendet | 07/03/2019 - Midi | A pousser-Report 07/03/2019 à 15h30
2019-03-07 | Liste des équipes avec les projets et liste des membres sans équipe – pour le formateur – dans la DAO |  | Carlos | 08/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Liste des équipes avec les projets et liste des membres sans équipe – pour le formateur – dans la vue formateur |  | Chendet | 08/03/2019 - Midi
2019-03-07 | Afficher les n° de téléphone de façon non imbriquée dans la vue professeur – dans la vue index_view |  | Chendet
2019-03-07 | Créer getProjetPromotion dans projet_model | avec idPromotion et retour d'une liste | Carlos | 07/03/2019 à 15h30
2019-03-07 | Créer getProjetPromotion dans projet_model | avec idPromotion et retour d'une liste | Carlos | 07/03/2019 à 15h30
2019-03-07 | Créer EstMembrePromotionPersonne dans projet_model | avec idPromotion et idProjet et retour d'un booléen | Carlos | 07/03/2019 à 15h30
| Créer getProjetPromotion dans projet_model |  | Carlos | 07/03/2019 à 15h30